## Лист1
Тип (категория риска) | Риск | Последствия | Меры по предотвращению | Меры по минимизации последствий | Вероятность совершения риска | Степень ущерба | Влияние | Вероятность успешного управления от0 до 1 | Ожидаемая величина риска=0,5*(вероятность совершения риска/10*срок)+0,2*(срок)+0,3(срок*вероятность усп упр) | Срок(длит.проекта в днях*Степень ущерба/10
Проектный(риск связанный с требованиями) | Изменение требований к проекту | Увеличение затрат времени на проект | Частое общение с заказчиком, ведение документации | Увеличение темпа работы команды, сокращение функционала | 2 | 5 | 10 | 0.1 | 23.1 | 35
Коммерческий() | Блокировка сайта спец. службами | Не работоспособность продукта | Не освещать истинное назначение продукта | Иностранное доменное имя, использование зеркал для доступа к сайту. | 1 | 10 | 10 | 0.3 | 23.8 | 70
Проектный | Дизайн не соответсвующий ожиданиям заказчика | Не довольный заказчик | Пригласить в команду дизайнера | Переделывать пока не получим нужного результата | 4 | 4 | 16 | 0.4 | 36.4 | 28
Проектный(риск оценивания) | Недооценка времени выполнения проекта | Не сдача проекта в срок | Распределение обязанностей, разбиение проекта на этапы | Увеличение темпа работы команды, сокращение функционала | 5 | 5 | 25 | 0.3 | 37.8 | 35
Проектный(риск связанный с персоналом) | Разработчик покидает проект | Увеличение затрат времени на проект | Разбераемся в причине и пытаемся помочь если есть какие - либо проблемы | Перераспределить задачи между оставшимися разработчиками | 1 | 10 | 10 | 0.1 | 19.6 | 70
Проектный(риск связанный с персоналом) | Разработчик заболел | Увеличение затрат времени на проект | Кушать аскорбинки | Снизить нагрузку на заболевшего или перераспределить задачи между остальными разработчиками | 1 | 7 | 7 | 0.2 | 21.7 | 49